哈尔滨工业大学

研究生教育改革研究项目实施管理办法

（试行）

第一章  总  则

研究生教育改革研究是推动有关研究生教学和管理人员研究研究生教育发展规律、探索高层次创新人才培养模式和机制、提高研究生培养质量的重要途径和平台。围绕学校建设世界一流大学和拔尖创新人才培养的目标，切实加强研究生教育教学改革的研究，解决研究生培养中存在的突出问题，着力提高研究生培养质量。

为规范研究生教育改革研究项目（以下简称项目）的管理，特制定本办法。

第二章  项目申报与评审

- 申报项目的主持人应符合以下条件：

（一）项目主持人应是我校在岗的教师或研究生教育管理人员，并承担研究生教学、指导工作或从事研究生教育管理工作。鼓励45岁以下中青年教师领衔开展研究生教育与改革研究工作，课题组成员建议老中青结合，鼓励集体参与研究。

（二）每年每人只能牵头申报一个项目，有未结题的类似项目者不能申报。曾获学校课程建设、教材建设、教学改革等项目经费资助的项目，不再重复支持。

- 项目每年组织申报一次，立项指南和申报要求以当年的通知为准。特殊情况，可经研究生院审核批准后特殊立项。

- 项目申请人根据当年项目申报文件的要求，如实填写立项申请书，经所在院（系）初审后，在规定时间内统一报送研究生院。研究生院组织专家评审，评审通过的项目经公示后批准立项实施。

第三章  项目管理

第四条 项目管理实行项目负责人制，研究课题的组织实施、进度控制、成果实现、经费使用由课题主持人负责。变更项目主持人，须经原主持人书面申请和新主持人签字同意、院（系）和研究生院审批。

第五条 经费管理

（一）项目资助经费由评审专家提出意见，研究生院审核确定。项目资助经费专款专用，超支不补。项目资助经费分两期拨付，首期划拨50%，结题验收后拨付50%。

（二）项目经费使用范围：

调研差旅费；图书资料费（包括打印、复印、印刷等）；小型会议费；计算机小型耗材费；课件开发制作费；论文发表费用；劳务费和咨询费（原则上不应超过项目资助经费的20%）；其他相关费用（需说明用途）。

（三）对项目主持人因工作调动、出国、生病或其他原因不能继续研究而被撤消或终止的项目，停止继续拨款，并收回已拨经费的剩余部分。

第六条 项目建设周期一般为2年。项目实施1年后进行中期检查，检查项目的研究进度、质量和经费使用情况。中期检查不合格、不接受中期检查或弄虚作假的，终止该项目，收回已拨经费的剩余部分，并取消项目主持人三年内申报同类项目的资格。

第七条 学校每年从立项的“研究生教育教学改革研究项目”中推荐申报黑龙江省教育厅“学位与研究生教育教学改革研究项目”，如经过省里评审予以立项，且有经费资助时，学校将不再重复资助，或补齐差额。

第四章  结题验收

第八条 研究生院组织相关专家对项目进行结题验收。成果为软件开发的项目需开发出具有自主知识产权的原创性软件，成果为教材、工具书、专著或译著的项目应提供原书1本。研究生教育研究改革项目需创设系列与项目相关的制度或改革措施。资助项目发表的论文、专著、申请专利等成果，均应标注“哈尔滨工业大学研究生教育教学改革研究项目”及项目编号，未标注的不得作为结题材料。

第九条 对有关项目所提交成果材料的要求

（一）研究报告：1万字以上，内容包括：项目研究的目的及意义，国内外研究现状，项目研究的主要内容，研究方法与具体措施，研究成果，取得的成效及推广应用价值。

（二）论文：课程建设及研究生教育研究改革项目须至少在核心期刊上发表1篇与课程研究相关的文章。

（三）教材：要突出教学改革和创新内容，须正式出版并被应用。

（四）多媒体教学课件或软件：须正式出版或被采用，说明其先进性、实用性、创新性和实效性。

（五）著作：要突出理论与实践的结合，突出成果的社会效益和推广应用价值。

（六）项目主持人必须有作为第一完成人的成果，项目参加人必须有相关成果。

第十条 不能如期结题的项目应提前提交延期结题申请，未提出申请且不能按时提交结题材料、不接受结题检查或弄虚作假的，终止该项目，取消项目主持人三年内申报同类项目的资格，甚至追回资助经费。

第十一条 项目结题后，可申报哈工大研究生教育成果奖。学校积极推荐优秀项目成果申报各类相关奖项。